## Grobplan
Grobplan des Sportabzeichentages am 09.09.15
im Stadion einschl. Schwimmhalle
07:50Uhr | Sportler nach Plan an Stationen
| Eröffnung / Begrüßung | OB Pötzsch | Schirmherr
|  | LSB /DOSB | Vertreter
08Uhr | Start DOSB Tag | Startschuss | durch W. Petsch
mit Maskottchenlauf
8-13Uhr | Ablage SA | Schulen
10Uhr | Info / Gesprächsrunde | Sponsoren / Organisatoren / Presse
ab 11Uhr | Torwandschießen Prominenten
13-14Uhr | Mittagessen | Kampfrichter und Helfer
14-16Uhr | Ablage SA | polnische Partnerschulen
14-19Uhr | SA "Flizzy" | Familien
| Ablage SA | Vereine / Firmen / Bevölkerung
18-20Uhr | Demontage Eventmodule
ab 20Uhr | Ausklang am Grill! | Kampfrichter und Helfer

## Termine
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Inhalte | Teilnehmer | Gäste | Bemerkungen
| 2016-01-14 | Do | 12Uhr | TSG Vereinsraum | Vorgespräch mit LSB | s. Anwesenheitsliste
| 2016-01-21 | Do | 16Uhr | Rathaus | Eröffnungveranstaltung | s. Anwesenheitsliste
2016-03-01 | 2016-03-08 | Do | 16Uhr | TSG Vereinsraum | Schultermine | Org. Team
| 2016-03-17 | Do | 15Uhr |  | Schultermine | Pe/Pi/Ha/Fü
2016-04-01 | 2016-04-07 | Do | 17Uhr | TSG Vereinsraum |  | Org. Team |  | da W.P. Kur
| 14.04. | Do | 14Uhr |  | Schultermine | Sportlehrer / Pe / Pi |  | 2h
| 21.04. | Do | 16Uhr | TSG Vereinsraum | Schultermine | Pe/Pi/Ha/Fü |  | 1h
2016-05-01 | 2016-05-12 | Do | 17Uhr | TSG Vereinsraum | Kampfr. u. Helfer suche | Pe/Pi/Fü/Re/Ma |  | 1h
2016-06-01 | 2016-06-07 | Di. | 16Uhr | TSG Vereinsraum | Eventmodule | Pe/Pi/Fü |  | 1h
| 2016-06-09 | Do | 15Uhr | TSG Vereinsraum | Vorgespräch mit LSB | Pi./ LSB / Platzwart | Fr. Brandt
|  |  | 16Uhr |  | Helferzuordnung | Pe/Pi/Ha/Fü
|  |  | 17Uhr |  | Feinplanung | Org. Team | Presse
2016-08-01 | 2016-08-25 | Do | 17Uhr | TSG Vereinsraum |  | Org. Team
2016-09-01 | 2016-09-01 | Do | 17Uhr | TSG Vereinsraum |  | Org. Team
| 2016-09-08 | Do. |  |  | Aufbau Stadionstationen
| 2016-09-09 | Fr. |  |  | Durchführung DOSB Tag

## Module
Aktionsmodule |  |  |  |  | Zeit | Personen |  |  |  | Kosten | Platzbedarf | Strom | Sonstiges
h
Vorbereitung | Aufbau | Do | 16-20Uhr |  | 4 | 10 | Gubisch | Pietsch
[7 empty] | Wehring |  | 10x4h
[6 empty] | Rüstig | Schmidt | Bartel | x2€ | 80
|  |  |  | Kowollik |  | Queißer | Licht | Kotte
|  |  |  | Wolf |  | D. Bartel | 3xGW
| Sportabzeicheninfozelt | Fr | 7-19Uhr |  | 12 | 2 | OKSB | OKSB | 2x24€= | 48 | 6x4m
Maskottchen | Trimmy bespielen | Fr | 7-19Uhr |  | 12 | 1 | Missalla | Nischolta |  | 24 |  |  | L oder max XL
Verona Gröschner | Fuchs | Fr | 8-9Uhr |  | 6 | 1 | KIZ |  |  | 24
| Wasserturm | Fr | 8-9Uhr |  | 6 | 1 | KIZ |  |  | 24
| Wuschel | Fr | 8-9Uhr |  | 6 | 1 | KIZ |  |  | 24
| Flizzy | Fr | 7-19Uhr |  | 12 | 1 | Hemmerling | Hemmo |  | 24 |  |  | v. LSB m. KSB
SK | Stand Sparkasse | Fr | 8-19Uhr |  | 11 | 4 | Schober | D. Bartel | 4x22€= | 88 | 10x12m | 16A
[7 empty] | Schübel | Kotte
SK | Wasserbar mit Zelt | Fr | 8-13Uhr |  | 5 | 2 | Fieber | Trasper | 4x11€= | 44 | 5x5m | 16A | Trinkwasseran.
|  |  | 14-19Uhr |  | 5 |  | Reder | Trasper 17Uhr
| Family Parcours | Fr | 08-13Uhr |  | 5 | 4 | W. Großmann | R. Bartholom. | 4x22€= | 88 | 12x12m
[7 empty] | J. Franz | I. Müller |  |  |  |  | Schüler 31 frei
|  |  | 13-19Uhr |  | 5 | 4 | Schiemann | Frau Vesper |  | 88 | 12x12m
[7 empty] | Mi. Mann | Wonneberger
| Foto-Station | Fr | 8-13Uhr |  | 5 | 2 | Meyer | Münzer | 2x20€= | 40 | 3x3m | Druckerraum
| Trimmy-Tattoo-Station | Fr | 8-18Uhr |  | 12 | 2 | Pech | Rupp | 2x20€= | 40 |  | BT Garnitur | Sonnenschirm
| Glücksspirale | Fr | 8-19Uhr |  | 11 | 1 | E. Krupper |  | 1x22€ | 22 | 3x3m
| Hüpfburg | Fr | 14-19Uhr |  | 5 | 2 | Kowollik | Paulik | 1x8 | 8
| LSB Fair Play | Fr | 8-13Uhr |  | 5
Krombacher | Fassbrause | Fr | 8-19Uhr |  | 11 | [5 empty] | 5x5m | 16A
Nachbereitung | Abbau Abend | Fr | 18-20Uhr |  | 2 | 10 | Kowollik | Pietsch | 10x4€= | 40
|  |  |  | Konny |  |  | Wolf | Fürll
|  |  |  | Paulik |  | Queißer | Björn | D. Bartel
[6 empty] | Pech |  | Kotte
[6 empty] | 48 |  |  |  | 706
Schüler
| Abfallsäcke | [6 empty] | VB GTS
Keg Sen.
ü. Radio WSW
ÜG Ladusch
[6 empty] | K | Pia Schwarz | ab 16Uhr
[6 empty] | K | Sylke Nieter | ab 16Uhr
von M. Reider

## Liste Personen
Summe 104x
Vormittag Stationen |  | Nachmittag Stationen
| 35x Schüler |  | 4x |  | 48x |  | 17x
R. Just |  | R. Jungblut |  | R. Just | 2 | Fieber | 1
Friedrich |  | Friedrich |  | Friedrich | 2 | Reder | 1
HP Buder |  | HP Buder |  | HP Buder | 2 | W. Großmann | 1
Blochberger |  | Blochberger |  | Blochberger | 2 | J. Franz | 1
C. Kaiser |  | C. Kaiser |  | C. Kaiser | 2 | Schiemann | 1
R. Neumeister |  | R. Neumeister |  | R. Neumeister | 2 | Hartwig | 1
B. Sandow |  | B. Sandow |  | B. Sandow | 2 | Meyer | 1
U Mühle |  | U Mühle |  | U Mühle | 2 | Pech | 2
B Raschke |  | B Raschke |  | B Raschke | 2 | Masula | 2
R Wolsch |  | R Wolsch |  | R Wolsch | 2 | Kowollik | 1
S Noack |  | S Noack |  | S Noack | 2 | D. Bartel | 2
R Jungblut |  | Krampe |  | R Jungblut | 2 | Kotte | 2
Kliemsch |  | R Fürll |  | Kliemsch | 2 | R. Bartholom. | 1
Kunte |  | Kliemsch |  | Kunte | 2 | I. Müller | 1
A Just |  | Thorausch |  | A Just | 2 | Lange | 1
Thorausch |  | D Just |  | Thorausch | 2 | Wonneberger | 1
G Kliemsch |  | R Just |  | G Kliemsch | 2 | Paulik | 1
Renate Fürll |  | S. Böse | 1 | Renate Fürll | 2
A . Rose |  | G Kliemsch |  | A . Rose | 2
Marks |  | Renate Fürll |  | Marks | 2
E. Krupper |  | OKSB | 1 | E. Krupper | 2
K. Blochberger |  | K. Krall | 1 | K. Blochberger | 1
D. Just |  | A . Rose |  | D. Just | 2
A. Fürll |  | Marks |  | A. Fürll | 2
Krampe |  | E. Krupper |  | Krampe | 2
R Fürll |  | Fr. Jungblut |  | R Fürll | 2
J Hannusch |  | A. Fürll |  | J Hannusch | 2
Pietsch |  | T Noack |  | Pietsch | 2
A Beer |  | Kunte |  | A Beer | 2
Vesper 2x |  | A. Just |  | Vesper 2x | 2
16 |  | OKSB | 1
1 |  | H. Brandt |  | H. Brandt | 1
3 |  | J Hannusch
5 |  | Pietsch
Mücksch |  | A Beer |  | Mücksch | 1
Bunschg |  | Vesper 2x |  | Bunschg | 2
Herr Kamenz |  | 16 |  | Herr Kamenz | 1
8 |  | 1
10 |  | 3
12 |  | 5
14 |  | 21
Küttner |  | Bunschg |  | Küttner | 2
19 |  | Schubert
21 |  | I Wagner
22 |  | 10
B Ladusch |  | 12 |  | B Ladusch | 2
HJ Hannusch |  | 14 |  | HJ Hannusch | 2
W. Petsch |  | 16 |  | W. Petsch | 2
17 |  | Küttner
2 |  | A Beer
4 |  | T. Böse |  | T. Böse | 1
6 |  | R Fürll
Kiewath |  | M. Reider |  | M. Reider | 1
7 |  | A. Ladusch |  | A. Ladusch | 1
Frau Kamenz |  | B Ladusch |  | Frau Kamenz | 1
9 |  | HJ Hannusch
11 |  | W. Petsch
13 |  | 17
15 |  | 2
18 |  | 4
20 |  | 6
Chl. Thorausch |  | 7 |  | Chl. Thorausch | 2
T. Noack |  | 8 |  | T. Noack | 2
|  | Gierach |  | Gierach | 1
9
11
13
15
18
19
17
20
|  | H. Wolsch |  | H. Wolsch | 1
|  | D. Graf |  | D. Graf | 1
Chl. Thorausch
22

## ALB Teiln.
| Vorname | Name | Fktion | Email | Tel. | Zusage /
Absage
OBM | Torsten | Pötzsch |  | torsten.poetzsch@weisswasser.de' | 1725228702 | Z
LSB | Regina | Brandt | SB Breitensport D S A | Brandt Regina [Brandt@sport-fuer-sachsen.de] | 0341 . 2163156 | Z
OKSB | Josephine | Hofmann | Entwicklung Netzwerke im Sport | hofmann@oberlausitzer-ksb.de | 03581 / 75008 -16 | Z
|  |  |  | buchert@oberlausitzer-ksb.de | 03581 / 75008 -12
SSV WSW | Thorsten | Rennhak |  | 'Thorsten.Rennhak@weisswasser.de' | 1739501965 | Z
| Christian | Herrman |  | irian.herrmann@gmx.net | 1723051701 | Z
| Jens | Werner |  | jewerner@web.de | 15228875294 | Z
Sparkasse | Ralf | Hartleb | Marktbereichsleiter WSW/Niesky | 'ralf.hartleb@spk-on.de' | 03576 2692200 | Z
Oberl. / Nieders.
Landkreis Görlitz | Marlies | Wiedner- | Amtsleiterin Schul- u. Sportamt |  |  | A
Hüchelheim
Sächs. Bildungsar. | Norbert | Breuer | Referent für Schulsport | 'norbert.breuer@sbab.smk.sachsen.de' | 03591 621141 | Z
|  |  |  | privat | 3577160419
TSG KW Bx WSW | Wolfgang | Petsch | SSV / Org Team TSG |  | 03576/207041 | Z
| Rita | Marks | Leiterin Geschäftsstelle TSG |  | 15201717029 | Z
| Reiner | Fürll | Org Team TSG |  | 03576/205937 | Z
| H. Jürgen | Hannusch | Org Team TSG |  | 03576-209261 | Z
| Roland | Pietsch | Leitung Org Team TSG |  | 1729906364 | Z

## Org. Team
DOSB Sportabzeichentag am 09.09.2015 = Organisationsteam = |  |  |  |  | Org. Teilnahme
[5 empty] | VR | ALB | ZR | VR | VR | VR | VR | VR | VR | VR
Name | Vorname | Verein/Verband | Tel. | Aufgaben | 14.1. | 21.1. |  | 8.3. | 21.4. | 12.5. | 9.6. | 23.8. | 25.8. | 1.9.
Pietsch | Roland | TSG | 1729906364 | Org. Leitung | x | x | x | x | x | x | x | x
Marks | Rita | TSG |  | Geschäftsstelle / Büro / Kasse | x | x | x |  |  | x | x
Pötzsch | Torsten | OBM / TSG / GW |  | Schirmherr |  | x
Brandt | Regina | LSB |  | Kontakt LSB und DOSB | x | x |  |  |  |  | x
Wagner | Tomas | SSV |  | Öfentlichkeitsarbeit / Pressesprecher
Herrmann | Christian | TSG / SSV |  | Betreuung Ehrengäste |  | x |  | x
Werner | Jens | TSG / SSV / GW |  | Kontakt zu Vereinen/Firmen der Stadt |  | x
Rennak | Thorsten | SSV | 1739501965 | Kontakt zu Vereinen der Stadt |  | x |  | x |  | x | x
Petsch | Wolfgang | TSG / SSV |  | Kontakt und Absprachen mit Schulen | x | x | x | x | x | x | x | x
Fürll | Reinhart | TSG |  | Materielle Sicherstellung Sportstationen | x | x | x | x |  | x | x | x
Ausschilderungen
Nowak | Ina | TSG |  | Betreuung Rahmenprogramm
Hannusch | H.- Jürgen | TSG | 03576-209261 | Sicherstellung Kampfrichter u. Helfer | x | x | x | x | x |  |  | x
Stille |  | Platzwart |  | Sportstättenvorbereitung | [6 empty] | x
Presse | [10 empty] | WSW

## Schuladressen
WSW |  |  |  | Str. | Ort | PLZ | Name Druckschrift
| GS Froboeß | GS4WSW@t-online.de | 03576 205646 | Schulstraße 10 | Weißwasser | 2943
| GS Geschw. | gs2wsw@t-online.de | 03576 201030 | Bautzener Straße 44 | Weißwasser | 2943
| GS Pestal. | grundschule1@post.weisswasser.de | 03576 205332 | August-Bebel-Straße 2 | Weißwasser | 2943
grundschule-1@freenet.de
| Bruno-Bürgel OS | bbm.wsw@t-online.de | 03576 205494 | Lutherstraße 22 | Weißwasser | 2943
| LL Gymn | schule@landau-gym.de | 3576 217300 | Ziegelstraße 2 | Weißwasser | 2943
| Brüder-Grimm | wswgrimmschule@t-online.de | 03576 243097 | Ziegelstr. 1 | Weißwasser | 2943
Rietschen | FOS | info@fsrietschen.de | 035772 40290 | Rothenburger Str 14a | Rietschen | 2956
lehrer@fsrietschen.de
Niesky | FOS | oberschule.niesky@web.de | 3588205659 | Pestalozzistraße 24 | Niesky | 2906
Boxberg | GS | grundschule-boxberg@t-online.de | 3577432040 | Diesterwegstr. 37 | Boxberg | 2943
gs-boxberg@web.de
| OS FS | schulleitung@fs-boxberg.de | 035774 32102 | Diesterwegstr. 37 | Boxberg | 2943
Sagar | GS | grundschule.sagar@t-online.de | 035771 51960 | Schulstraße 31 | Krau. OT Sagar | 2957
Muskau | GS | grundschule@muskau.eu | 035771 60266 | Kirchplatz 9 | Bad Muskau | 2953
Krauschw | OS | kontakt@os-krauschwitz.de | 035771 60270 | Geschwister-Scholl-Str 99 | Krauschwitz | 2957
sekretariat@ms-krauschwitz.de
Daubitz | GS |  | 035772 449624 | Schulgasse 16 | Rietschen | 2956
OS Schleife | GS | info.msschleife@t-online.de
| OS | Mittelschule_Schleife@freenet.de | 035773 76428 | Schulstraße 2 | Schleife | 2959

## Stationen
|  | Übung | Stationen | [6 empty] | Summe | Bemerkung | Hilfsmittel | Vorfeld
Früh |  | 7:30 - 13:30Uhr = 6h |  | Kampfr. | Name | Name | Helfer | Name | Name
Ausdauer |  | Lauf 800m | ni.erfo. | [7 empty] | nur Ausnahme |  | x OS u. GS
|  | Schwimmen 200/400/(25m) | 2x | 2 | R. Just | D. Just | 2 | Rapp | Tzschentke | 4 |  |  | x OS u. GS
Kraft | SB1 | Schlagball / Wurfball | 3x | 1 | Friedrich |  | 2 | Boksberger | Schulz | 9 | BM2x50m/1x50m | 15x80g/15x200g | x GS | ab 12J = OS
| SB2 | Schlagball / Wurfball |  | 1 | HP Buder |  | 2 | Buuk | Büttner
| SB3 | Schlagball / Wurfball |  | 1 | Blochberger |  | 2 | Heinze | Bastian
| SW1 | Standweitspr. | 2x | 1 | C. Kaiser |  | 2 | Mücksch | Kiewath | 6 | BM2x10m |  |  | ab 6-17J = OS
| SW2 | Standweitspr. |  | 1 | R. Neumeister |  | 2 | Bunschg | Elsner
| K1 | Kugelstoß | 2x | 1 | B. Sandow |  | 2 | Herr Kamenz | Frau Kamenz | 6 | BM2x20m |  |  | ab 12J = OS
| K2 | Kugelstoß |  | 1 | U Mühle |  | 2 | Kunze | A Beer
Schnelligkeit | Sp1 | Sprint (30/50m) Ostlaufbahn | 3x | 3 | R Wolsch | A. Fürll | 2 | Wendschuh | Werscheck | 15 | 4xZ/2xSt/4xH | 4xU/2xKl/2T/4S |  | ab 6-9 / 10-13J = GS
B Raschke
| Sp2 | Sprint (30/50m) Ostlaufbahn |  | 3 | S Noack | Krampe | 2 | Kahle | Kramer
R Jungblut
| Sp3 | Sprint (50/100m) Westlaufbahn |  | 3 | Kliemsch | R Fürll | 2 | Glaser | Keil |  |  |  |  | ab 14J = OS
Kunte
| Sch1 | Schwimmen (25m) | 2x |  | s.o. | [5 empty] | 2xMü/1xR/2xH | 4xU
| Sch2 | Schwimmen (25m) |  |  | s.o.
Koordination | ZW1 | Zonen.- o. Weitsprung | 2x | 1 | A Just |  | 2 | Küttner | Grafe | 6 | BM2x10m |  | x OS o. | ab 6-9J = GS
| ZW2 | Zonen.- o. Weitsprung |  | 1 | Thorausch |  | 2 | Paladini | Hoffmann
| SS1 | Seilspringen | 2x | 1 | G Kliemsch |  | 1 | Klann |  | 4 | 4xHanfseile |  | x OS | ab 6-11J = GS
| SS2 | Seilspringen |  | 1 | Renate Fürll |  | 1 | Nguyen
Schreiber |  | Erfassung Sammellisten |  | 2 | A . Rose | J Hannusch | 2 | B Ladusch | Chl. Thorausch | 4 | ab 09 bis 14Uhr
Büro |  |  |  | 2 | Marks | Pietsch |  |  |  | 2
Reserve |  | Küchenhilfe 2x / Getränke KR |  | 3 | H Riesner | M Riesner | 3 | HJ Hannusch | T. Noack | 6
|  | Einweiser |  |  | K. Blochberger | Vesper 2x |  | W. Petsch | Fr. Jungblut
|  | Auf- u Abbbau Torwand ect. |  |  | Konny | Paulik
|  | 61x6hx2€ = 732€ |  | 29 |  |  | 33 |  |  | 62
Nachmittag |  | 13:45 - 19:45Uhr = 6h |  | Kampfr. | Name | Name | Helfer | Name | Name
Ausdauer |  | 3000m o. 800m bei Lauf! | 1x |  | s.u.
|  | Schwimmen 200/400/(25m) | 2x | 2 | R. Jungblut | Fr. Jungblut | 2 | H Riesner | M Riesner | 4 | 2xMü/1xR/2xH
Kraft | SB1 | Schlagball / Wurfball | 3x | 1 | Friedrich |  | 2 | Boksberger | Schulz | 9
| SB2 | Schlagball / Wurfball |  | 1 | HP Buder |  | 2 | Buuk | Büttner
| SB3 | Schlagball / Wurfball / Schleuderball |  | 1 | Blochberger |  | 2 | Heinze | Bastian
| SW1 | Standweitspr. | 2x | 1 | C. Kaiser |  | 2 | Klann | Herr Vesper | 6 | BM2x10m
| SW2 | Standweitspr. |  | 1 | R. Neumeister |  | 2 | Bunschg | Elsner
| K1 | Kugelstoß | 2x | 1 | B. Sandow |  | 2 | Schubert | Gierach | 6 | BM2x20m
| K2 | Kugelstoß |  | 1 | U Mühle |  | 2 | I Wagner | Kunze
Schnelligkeit | Sp1 | Sprint (30/50/100m) Westlaufbahn | 3x | 3 | B Raschke | A. Fürll | 2 | Wendschuh | Werscheck | 15 | 4xZ/2xSt/4xH | 4xU/2xKl/2T/4S
R Wolsch
| Sp2 | Sprint (30/50/100m) Ostlaufbahn |  | 3 | S Noack | T Noack | 2 | Kahle | Kramer
Krampe
| Sp3 | Ausdauer (3000 /800m) |  | 3 | R Fürll | Kunte | 2 | Glaser | Keil
Kliemsch
| R | Radfahren 200m | 1x | 2 | Thorausch | A. Just | 1 | Tzschentke |  | 3
|  | Schwimmen 25m | s. o. | [7 empty] | 2xMü/1xR/2xH
Koordination | ZW1 | Zonen.- o. Weitsprung | 2x | 1 | D Just |  | 2 | Küttner | Grafe | 6
| ZW2 | Zonen.- o. Weitsprung |  | 1 | R Just |  | 2 | A Beer | Hoffmann
| H | Hochsprung | 1x | 1 | S. Böse |  | 2 | T. Böse | HJ Hannusch | 3
| SS1 | Seilspringen | 2x | 1 | G Kliemsch |  | 1 |  | Nguyen | 4
| SS2 | Seilspringen |  | 1 | Renate Fürll |  | 1 | R Fürll
| SL | Schleuderball |  | s. SB3 | [6 empty] | im Diskusring
Flizzy | Fly | 7 Stationen | 7x | 4 | OKSB | OKSB | 4 |  | H. Wolsch | 8
[5 empty] | K. Krall | H. Brandt |  | A. Ladusch | D. Graf
Schreiber |  | Erfassung Sammellisten |  | 2 | A . Rose | J Hannusch | 2 | B Ladusch | Chl. Thorausch | 4
Büro |  |  |  | 2 | Marks | Pietsch |  |  |  | 2
Reserve |  |  |  | 2 |  |  | 3 | W. Petsch | Konny | 5
|  | 75x6hx2€ = 900€ |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 75
Schüler
ÜG Ladusch
von M. Reider

## Schulstationszeiten
DOSB Sportabzeichentag 09.09.16 Früh 8 bis 13Uhr | [5 empty] | Schnelligkeit |  | Koordination |  | Kraft (Kl.5-6) |  | Kraft (Kl.7-10) |  |  | Schnelligkeit | Modul | Schnelligkeit
Ort | Schule | Klassen | SOLL Anzahl Schüler | von | bis | Sprint (30/50) Ostlaufbahn | Sprint (30/50) Ostlaufbahn | Zonen.- o. Weitsprung | Seilspringen | Schlagball / Wurfball | Standweitspr. | Schlagball / Wurfball | Standweitspr. | Kugelstoß | Sprint (100m) Westlaufbahn | Freizeit Nutzung (3x3 Schüler) | Schwimmprüfung 25m 1/2h | Bemerkungen
[6 empty] | Sp 1 | Sp 2 | ZW 1 + 2 | SS 1 +2 | SB 1 + 2 | SW 1 | SB 3 | SW 2 | K 1 +2 | Sp 3 | Fair Play | Sch 1 + 2
[6 empty] | von-bis | von-bis | von | bis | von | bis | von |  | bis | von-bis | von-bis | von-bis
WSW | GS Froboeß |  | 90 | 8:15 | 11:00 |  | 8:30-9:15 | 9:30 | 10 | [6 empty] | 10-11 | 10:30-11 | !!!
WSW | GS Geschw. |  | 75 | 8:00 | 12:00 |  | 8-8:30 | 8:45 | 9:30 | [6 empty] | 09:30-12 | 10-10:30
WSW | GS Pestal. |  | 200 | 9:00 | 12:00 | 9-10:30 |  | 10:30 | 12 | [6 empty] | 0
WSW | BB OS | Kl 5-6 | 150 | 8:00 | 10:00 | 8-9 |  |  |  | 9:00 | 10:00 |  |  |  |  | 0
|  | Kl 7-10 | 195 | 10:00 | 13:00 | [6 empty] | 10 |  | 11:30 | 11:30-13 | 0
WSW | LL Gymn | Kl 5 | 90 | 8:00 | 10:00 |  | 9:15-10 |  |  | 8- | 8:45 |  |  |  |  | 0
Rietschen | FOS |  | 47 | 8:00 | 13:00 | [6 empty] | 9 |  | 9:30 | 11-11:30 | 11:30-13 | 12:30-13
|  | Kl 5-6 | 40 |  |  |  | 11:15-11:45 |  |  | 12:30 | 13 |  |  |  |  | 8-11:15 | 8-8:30
Niesky | FOS | nur 7Kl | 56 | 8:00 | 13:00 | [6 empty] | 9:30 |  | 10 | 10:30-11 | 11-13 | 12-12:30
Boxberg | OS FS |  | 47 | 9:00 | 13:00 | [6 empty] | 12 |  | 12:30 | 9-9:30 | 9:30-12 | 11-11:30
|  | Kl 5-6 | 30 |  |  |  | 11:45-12:00 |  |  | 10.15 | 10:30 |  |  |  |  | 9:00-10:15 | 9-9:30
Sagar | GS |  | 55 | 8:30 | 13:00 |  | 10:00-10:45 | 12:00 | 13:00 | [6 empty] | 8:30-10:00 | 8:30-9 | geä. 134
Muskau | GS |  | 40 | 8:00 | 11:40 |  | 10:45-11:15 | 8 | 08:20 | [6 empty] | 8:20-10:45 | 8:45-9:15
Krauschw | OS |  | 94 | 8:00 | 11:30 | [6 empty] | 8 |  | 9 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11-11:30
|  | Kl 5-6 | 75 |  |  | 10:30-11 |  |  |  | 11:15- | 11:45 |  |  |  |  | 8:00-10:30 | 9:30-10
Daubitz | GS |  | 60 | 8:15 | 12:00 | 11-11:30 |  | 08:20 | 8:45 | [6 empty] | 8:45-11:00 | 9:15 bis 10:15 | !!! | kommt
Schleife | GS |  | 41 | 8:30 | 10:45 |  | 8:40-9:15 | 9:30- | 10:15 | [6 empty] | 0 |  | 4.Klassen
| OS |  | 110 | 8:00 | 12:00 | [6 empty] | 11:30 |  | 12 | 8-9 | 09-11:30 | 9:30-10:30
|  | Kl 5-6 | 67 |  |  | 11:30-12 |  |  |  | 10:30 | 11 |  |  |  |  | 8-10:30 | 8-8:30
Summe |  |  | 1562
Sagar | Fr. RAMBAU |  | 134 | Kl.1-4 |  | 3577151960 | geä.
Anmerkungen:
1. Zeitermittlung erfolgte anhand der Anzahl der Schüler!
2. Zeiteinordnung zu Stationen erfolgte unter Beachtung der Buszeiten!
3. Einhaltung der zugeordneten Zeiten zwingend erforderlich!
4. Vom Klassenlehrer sind vorbereitete Sammelkarten (mit Namen und Alter) 2 fach mit zu bringen am 09.09.!
(z.B. Sprint 1x für den Start = Reihenfolge! / 1x für Zeitnahme = Reihenfolge!)
5. Freizeit benannt, für Weg zum Schwimmen ca. 1/2 h eingerechnet, Schwimmzeiten zugeordnet = Reihenfolge!
6. In der Übersicht der Sportstationen im Innenring des Stadions sind die Aufstellungsräume klar zugeordnet!
7. Nutzung der Eventmodule (angeordnet auserhalb des Sportplatzinnenringes) in der Freizeit möglich!
Sehr geehrte Sportfreunde,
hiermit senden wir Ihnen nach der Schulen Anlaufberatung vom 14.04.16 14Uhr zum DOSB Sportabzeichentag die überarbeiteten Unterlagen zu.
Bitte lesen Sie sich ein und geben zum Verständnis eine Rückantwort!
Sportliche Grüße
Pietsch
TSG

## 10Uhr
Lfd | Org |  | Name |  | Promi-WK
1 | OBM WSW | Oberbürgermeister | Torsten Pötzsch | Schirmherr | x
2 | DOSB | Ofiz. Vertr. des DOSB | Andreas Dittmer |  | x
und SK Finanzgr.
| Botschafter | SK Finanzgruppe | Danny Ecker | Stabhochsprung Rekordhalter Halle 6m
3 |  | Ernsting`s family | Miriam Höller | Action-Model Stuntfrau | x
4 |  | Kinder+Sport | Frank Busemann | Olympia 1996 Atlanta 2. im 10 Kampf | x
5 | LSB | LSB-Vizepräsidentin | Angela Geyer |  | x
6 |  | Breitensport | Regina Brandt
7 | OKSB | Geschäftsführer | Marko Weber-Schönherr |  | x
8 | SSV | SSV-Vizepräsident | Rene Blümel
9 | TSG | Vereisvorsitzender | Roland Pietsch
10 | SK WSW | Filialleiter SK WSW | Ulf Mäkelburg |  | x
11 | ESW | amt. Geschäftsführer | Dirk Rohrbach |  | x
12 | KW Bx | Kraftwerksleiter | Tomas Hörtinger | entsch.
|  | Öffentlichkeitsarbeit | Isa Töpfer
13 | Radio WSW
14 | LR
15 | SZ
16 | Wochenkurier
| Wirkhaus | Domscheit | ni. Vor Ort

## Vorbereitung
Inhalte |  |  | Bemerkungen
Finanzierung |  | Planerstellung | vorh.
Stationszahl |  |  | erl.
Bedarf Helfer / Abnehmer | Sportstationen | Planerstellung / Benennung K&H | erl.
| Eventmodule | Benennung Helfer | erl.
Banner
Weiterbildung | 3 Termine | DOSB Abnehmer | erl.
Versicherung |  | ü. LSB | n.e.
Integration |  | Fairplay | Kegelbahn TSG
Durchlaufpläne | Schulen | ü. Sammelkarten
| Vereine / Firmen | ü. Sammelkarten
| Polnische Sportler | ü. Sammelkarten
| Flizzy | Nachmittag mit Eltern Einzelk.
Moderatoren | LSB | Pfitzner | o.k.
| WSW | Frank Budszuhn 01624118718 | o.k.
Limo | DOSB
Wasser | SK
Maskotchen | WSW | Fuchs / Wuschel / Wasserturm | i.A.
| LSB | Flizzy | o.k.
| DOSB | Trimmi | i.A.
Botschafter | DOSB | Busemann / Danny Eckert Hochsp. | o.k.
Miriam Höller
Gäste | LSB Vize | Fr. A. Geier
Verpflegungsstände | Keg. Rita Szabo | allg. Stand und Helferversorgung
Eiswagen
Beschallung | Rico Prothmann |  | o.k.
Wachdienst | IE |  | o.k.
Mittagessen Helfer | Keg. Rita Szabo
Grillabend Helfer | Keg. Rita Szabo
Getränke für KR u. Helfer | TSG | zu Stationen
Erste Hilfe | Rot Kreuz 2x |  | o.k.
Stadionkosten
Schwimmhalle
Buskosten
Summe

## Durchsatz
Bsp. | Weitsprung | 1/min | 60/h | 300/5h | 2x Stationen | 600 Sportler
| Sprint | 4 Sportler/min | 240 Sportler/h |  | 2x Stationen | 2400 Sportler
Nachmittag
Flizzy ja | m. Eltern
Polen |  | 100
EHC Chrimi. | U12 + Trainer | 20 + 2
Berufsschule |  | 50
Behind. Schule | sep. zu a. Dat. | k. Einldg.
Flüchtlinge Fam. |  | 40
Firmen |  | 50
Vereine |  | 100
Bevölkerung |  | 50
Summe |  | 390